## Sheet1
|  |  | plan |  | actual
chapter | 항목 | duration | start | finish | start | finish | remark
Getting Started | Hello World | 0.3 | 2020-03-09 | 2020-03-09 07:12 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | css, js 경로 수정
| Ajax Requests | 0.3 | 2020-03-09 07:12 | 2020-03-09 14:24 | 2020-03-09
| Element Events | 0.3 | 2020-03-09 14:24 | 2020-03-09 21:36
| Localize your apps | 0.3 | 2020-03-09 21:36 | 2020-03-10 04:48
Tutorials | User perferences | 0.3 | 2020-03-10 04:48 | 2020-03-10 12:00
| Using controls | 0.3 | 2020-03-10 12:00 | 2020-03-10 19:12
| Using AMD with UWA | 0.3 | 2020-03-10 19:12 | 2020-03-11 02:24
| Publishing | 0.3 | 2020-03-11 02:24 | 2020-03-11 09:36
| Export app in Iframe | 0.3 | 2020-03-11 09:36 | 2020-03-11 16:48
| FAQ | 0.3 | 2020-03-11 16:48 | 2020-03-12
App Examples | Hello World | 0.3 | 2020-03-12 | 2020-03-12 07:12
| Multifeed | 0.3 | 2020-03-12 07:12 | 2020-03-12 14:24
UWA Examples | Auth | 0.3 | 2020-03-12 14:24 | 2020-03-12 21:36
| CORS | 0.3 | 2020-03-12 21:36 | 2020-03-13 04:48
| DataRequest | 0.3 | 2020-03-13 04:48 | 2020-03-13 12:00
| DomBrowser | 0.3 | 2020-03-13 12:00 | 2020-03-13 19:12
| DragAndDrop | 0.3 | 2020-03-13 19:12 | 2020-03-14 02:24
| ElementSetPosition | 0.3 | 2020-03-14 02:24 | 2020-03-14 09:36
| EventDelegation | 0.3 | 2020-03-14 09:36 | 2020-03-14 16:48
| Feed | 0.3 | 2020-03-14 16:48 | 2020-03-15
| FlashCom | 0.3 | 2020-03-15 | 2020-03-15 07:12
| Fullscreen | 0.3 | 2020-03-15 07:12 | 2020-03-15 14:24
| Fx | 0.3 | 2020-03-15 14:24 | 2020-03-15 21:36
| Icons | 0.3 | 2020-03-15 21:36 | 2020-03-16 04:48
| Messages | 0.3 | 2020-03-16 04:48 | 2020-03-16 12:00
| MouseEvents | 0.3 | 2020-03-16 12:00 | 2020-03-16 19:12
| SOAP | 0.3 | 2020-03-16 19:12 | 2020-03-17 02:24
| Spreadsheet | 0.3 | 2020-03-17 02:24 | 2020-03-17 09:36
| Storage | 0.3 | 2020-03-17 09:36 | 2020-03-17 16:48
| WidgetDynamicPreferences | 0.3 | 2020-03-17 16:48 | 2020-03-18
| WidgetEvents | 0.3 | 2020-03-18 | 2020-03-18 07:12
| WidgetMenus | 0.3 | 2020-03-18 07:12 | 2020-03-18 14:24
| WidgetPreferences | 0.3 | 2020-03-18 14:24 | 2020-03-18 21:36
| WidgetRequestView | 0.3 | 2020-03-18 21:36 | 2020-03-19 04:48
| WidgetViewport | 0.3 | 2020-03-19 04:48 | 2020-03-19 12:00
| Xpath | 0.3 | 2020-03-19 12:00 | 2020-03-19 19:12
| Xslt | 0.3 | 2020-03-19 19:12 | 2020-03-20 02:24
UWA Controls | Accordion | 0.3 | 2020-03-20 02:24 | 2020-03-20 09:36
| AudioPlater | 0.3 | 2020-03-20 09:36 | 2020-03-20 16:48
| Autocomplete | 0.3 | 2020-03-20 16:48 | 2020-03-21
| Calendar | 0.3 | 2020-03-21 | 2020-03-21 07:12
| DataGrid | 0.3 | 2020-03-21 07:12 | 2020-03-21 14:24
| DatePicker | 0.3 | 2020-03-21 14:24 | 2020-03-21 21:36
| Drag | 0.3 | 2020-03-21 21:36 | 2020-03-22 04:48
| DropDown | 0.3 | 2020-03-22 04:48 | 2020-03-22 12:00
| Ellipsis | 0.3 | 2020-03-22 12:00 | 2020-03-22 19:12
| EmbedToolTip | 0.3 | 2020-03-22 19:12 | 2020-03-23 02:24
| FeedView | 0.3 | 2020-03-23 02:24 | 2020-03-23 09:36
| Flash | 0.3 | 2020-03-23 09:36 | 2020-03-23 16:48
| FlashPlayer | 0.3 | 2020-03-23 16:48 | 2020-03-24
| Form | 0.3 | 2020-03-24 | 2020-03-24 07:12
| Img | 0.3 | 2020-03-24 07:12 | 2020-03-24 14:24
| Input | 0.3 | 2020-03-24 14:24 | 2020-03-24 21:36
| Lightbox | 0.3 | 2020-03-24 21:36 | 2020-03-25 04:48
| Map | 0.3 | 2020-03-25 04:48 | 2020-03-25 12:00
| Notify | 0.3 | 2020-03-25 12:00 | 2020-03-25 19:12
| Pager | 0.3 | 2020-03-25 19:12 | 2020-03-26 02:24
| Popup | 0.3 | 2020-03-26 02:24 | 2020-03-26 09:36
| Scroller | 0.3 | 2020-03-26 09:36 | 2020-03-26 16:48
| SearchForm | 0.3 | 2020-03-26 16:48 | 2020-03-27
| Segmented | 0.3 | 2020-03-27 | 2020-03-27 07:12
| StackedColumn | 0.3 | 2020-03-27 07:12 | 2020-03-27 14:24
| TabView | 0.3 | 2020-03-27 14:24 | 2020-03-27 21:36
| Tag | 0.3 | 2020-03-27 21:36 | 2020-03-28 04:48
| ToolTip | 0.3 | 2020-03-28 04:48 | 2020-03-28 12:00
| Web | 0.3 | 2020-03-28 12:00 | 2020-03-28 19:12
External Libraries | D3 | 0.3 | 2020-03-28 19:12 | 2020-03-29 02:24
| Handlebars | 0.3 | 2020-03-29 02:24 | 2020-03-29 09:36
| Highcharts | 0.3 | 2020-03-29 09:36 | 2020-03-29 16:48
| Highstock | 0.3 | 2020-03-29 16:48 | 2020-03-30
| ThreeJs | 0.3 | 2020-03-30 | 2020-03-30 07:12
Formulas:
finish = [start]+(IF([duration]>= 1,[duration]-1,[duration]))
start = [finish, row above]